## Sheet1
2조 | 작업내용 | 11월 | [10 empty] | 12월
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
요구사항 정의 | 이해 관계자 | bar: 11월 20 to 11월 21
기회 | bar: 11월 20 to 11월 21
요구사항 | bar: 11월 20 to 11월 21
작업 | bar: 11월 20 to 11월 21
분석 | 기회 | bar: 11월 21 to 11월 24
요구사항 | bar: 11월 21 to 11월 24
팀 | bar: 11월 21 to 11월 24
작업 | bar: 11월 21 to 11월 24
설계 | 이해 관계자 | bar: 11월 24 to 11월 25
기회 | bar: 11월 24 to 11월 25
S/W | bar: 11월 24 to 11월 25
팀 | bar: 11월 24 to 11월 25
작업방식 | bar: 11월 24 to 11월 25
작업 | bar: 11월 24 to 11월 25
개발 | 이해 관계자 | bar: 11월 25 to 12월 13
기회 | bar: 11월 25 to 12월 13
요구사항 | bar: 11월 25 to 12월 13
S/W | bar: 11월 25 to 12월 13
팀 | bar: 11월 25 to 12월 13
작업방식 | bar: 11월 25 to 12월 13
작업 | bar: 11월 25 to 12월 13
이행 | 이해 관계자 | bar: 12월 13 to 12월 14
S/W | bar: 12월 13 to 12월 14
팀 | bar: 12월 13 to 12월 14
작업방식 | bar: 12월 13 to 12월 14
작업 | bar: 12월 13 to 12월 14